## Sheet1
| 重要影响事件 | [9 empty] | 样机 |  |  | 调试 |  | 交付
| milestone-里程碑 |  | 周五 | 周六 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周一 | 周二 | 周三
| 任务分解 |  | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10
1 | Task | 子任务
2 | 外观设计 | 前期研究， 调研分析，沟通一下 | 2021-02-23: Close
3 |  | 访谈，稿子 | 2021-02-22: Close
4 |  | 约周光明-小虎 | 2021-02-26: Close; 2021-02-27: Close; 2021-03-01: Close; 2021-03-02: Close
5 |  | 新的更新-树安 | 2021-02-19: Close
|  | 可以电话或者 在线会议（1周，delay） | 2021-02-26: Close; 2021-02-27: Close; 2021-03-01: Close; 2021-03-02: Close